## Sheet1
taskID | task | predecessorTaskIDs | bestCaseHours | expectedHours | worstCaseHours | projectManager | frontendDeveloper | backendDeveloper | dataScientist | dataEngineer
A | Describe product |  | 1 | 2 | 3 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62
B | Develop marketing strategy |  | 2 | 4 | 6 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62
C | Design brochure | A | 3 | 6 | 9 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62
D | Develop product prototype
D1 | Requirements analysis | A | 40 | 80 | 120 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62
D2 | Software design | D1 | 80 | 120 | 160 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62
D3 | System design | D1 | 80 | 120 | 160 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62
D4 | Coding | D2, D3 | 480 | 720 | 960 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62
D5 | Write documentation | D4 | 40 | 80 | 120 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62
D6 | Unit testing | D4 | 120 | 160 | 240 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62
D7 | System testing | D6 | 120 | 160 | 240 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62
D8 | Package deliverables | D5, D7 | 40 | 80 | 120 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62
E | Survey potential market | B, C | 20 | 40 | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62
F | Develop pricing plan | D8, E | 16 | 32 | 48 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62
G | Develop implementation plan | A, D8 | 8 | 16 | 24 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62
H | Write client proposal | F, G | 16 | 24 | 32 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62