## Sheet1
activity | description | precedence | bestCaseHours | duration | worstCaseHours | projectManager | frontendDeveloper | backendDeveloper | dataScientist | dataEngineer | expectedHours
A | Describe product |  | 1 | 0.25 | 3 | 57.6923 | 55.2885 | 74.5192 | 60.0962 | 62.5 | 2
B | Develop marketing strategy |  | 2 | 0.5 | 6 | 57.6923 | 55.2885 | 74.5192 | 60.0962 | 62.5 | 4
C | Design brochure | A | 3 | 0.75 | 9 | 57.6923 | 55.2885 | 74.5192 | 60.0962 | 62.5 | 6
D1 | Requirements analysis | A | 40 | 10 | 120 | 57.6923 | 55.2885 | 74.5192 | 60.0962 | 62.5 | 80
D2 | Software design | D1 | 80 | 15 | 160 | 57.6923 | 55.2885 | 74.5192 | 60.0962 | 62.5 | 120
D3 | System design | D1 | 80 | 15 | 160 | 57.6923 | 55.2885 | 74.5192 | 60.0962 | 62.5 | 120
D4 | Coding | D2,D3 | 480 | 90 | 960 | 57.6923 | 55.2885 | 74.5192 | 60.0962 | 62.5 | 720
D5 | Write documentation | D4 | 40 | 10 | 120 | 57.6923 | 55.2885 | 74.5192 | 60.0962 | 62.5 | 80
D6 | Unit testing | D4 | 120 | 20 | 240 | 57.6923 | 55.2885 | 74.5192 | 60.0962 | 62.5 | 160
D7 | System testing | D6 | 120 | 20 | 240 | 57.6923 | 55.2885 | 74.5192 | 60.0962 | 62.5 | 160
D8 | Package deliverables | D5,D7 | 40 | 10 | 120 | 57.6923 | 55.2885 | 74.5192 | 60.0962 | 62.5 | 80
E | Survey potential market | B,C | 20 | 5 | 60 | 57.6923 | 55.2885 | 74.5192 | 60.0962 | 62.5 | 40
F | Develop pricing plan | D8,E | 16 | 4 | 48 | 57.6923 | 55.2885 | 74.5192 | 60.0962 | 62.5 | 32
G | Develop implementation plan | A,D8 | 8 | 2 | 24 | 57.6923 | 55.2885 | 74.5192 | 60.0962 | 62.5 | 16
H | Write client proposal | F,G | 16 | 3 | 32 | 57.6923 | 55.2885 | 74.5192 | 60.0962 | 62.5 | 24